ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України

__________ № ________

План діяльності Держмитслужби у сфері реалізації державної політики з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

| № | Найменування заходу | Індикатор виконання | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Завдання 1: Підвищення спроможності інституційного механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у Держмитслужбі |  |  |  |
| 1 | Моніторинг нормативно-правових актів, програм розвитку, стратегій розвитку Держмитслужби щодо наявності в них положень, спрямованих на зменшення гендерної нерівності, врахування потреб різних груп жінок і чоловіків та виконання міжнародних зобов’язань України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | моніторинг проведено; пропозиції щодо удосконалення процесу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Держмитслужбі внесено | Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Робоча група з питань реалізації гендерної політики | Щопівроку (у разі необхідності) |
| 2 | Збільшення участі керівництва/радниці з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі у міжнародних та національних заходах, в тому числі в засіданнях Віртуальної робочої групи Всесвітньої митної організації з гендерної рівності та різноманітності та віртуальної конференції Мережі Всесвітньої митної організації з гендерної рівності та різноманітності, засіданнях міжсекторальної робочої групи «Гендерна рівність» з координації міжнародної технічної допомоги, посилення співпраці з міжнародними організаціями, агенціями ООН, громадськими організаціями | взято участь у не менше ніж трьох міжнародних та національних заходах протягом року налагоджено співпрацю із щонайменш двома організаціями протягом року | Заступник Голови, на якого покладено виконання обов’язків у частині забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі ‒ працівників Держмитслужби Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби | Протягом 2025 ‒ 2026 років |
| 3 | Розробка та затвердження Стратегії з реалізації гендерної політики в Держмитслужбі та Плану заходів щодо її виконання на період до кінця 2026 року відповідно до плану реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та з використанням оновленої версії Інструменту організаційної оцінки гендерної рівності ВМО | стратегію розроблено та затверджено наказом Держмитслужби | Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Робоча група з питань реалізації гендерної політики Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби | IV квартал 2025 року |
| 4 | Проведення засідань Робочої групи з питань реалізації гендерної політики Держмитслужби | проведено щонайменше 8 засідань робочої групи протягом року | Робоча група з питань реалізації гендерної політики Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі | Щоквартально протягом 2025 ‒ 2026 років |
| 5 | Перегляд форм статистичної звітності Держмитслужби у частині введення показників з розподілом за статтю, віком та іншими релевантними ознаками, необхідними для аналізу/оцінювання становища жінок і чоловіків та внесення необхідних змін до них | внесено зміни до розпорядчого акту Держмитслужби, який регулює питання звітності з питань роботи з персоналом | Департамент по роботі з персоналом | IV квартал 2025 року IV квартал 2026 року |
| 6 | Проведення опитувань для оцінювання становища жінок і чоловіків | щонайменше одне опитування проведено щонайменше 30 % персоналу взяло участь в опитуванні | Робоча група з питань реалізації гендерної політики Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі | IV квартал 2025 року IV квартал 2026 року |
| 7 | Проведення аналізу наявних освітніх курсів/програм з питань гендерної рівності для державних службовців, зокрема розроблених громадськими об’єднаннями та у межах проєктів і програм міжнародної технічної допомоги, та визначення потреби у нових освітніх програмах | аналіз проведено, за необхідності проінформовано особовий склад митних органів про нові курси/програми | Департамент по роботі з персоналом Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби | ІІІ квартал 2025 року ІІІ квартал 2026 року |
| 8 | Проведення аналізу текстів колективних договорів, укладених між адміністраціями митних органів та профспілковими організаціями на наявність складової, яка б забезпечувала гендерну рівність у Держмитслужбі та територіальних органах | аналіз проведено за необхідності зміни і доповнення внесено | Робоча група з питань реалізації гендерної політики Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Профспілкова організація працівників митних органів | ІV квартал 2025 року |
| 9 | Забезпечення участі посадових осіб у навчаннях з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проведення гендерно-правової експертизи, гендерних аудитів, гендерно-орієнтованого бюджетування | забезпечення проходження навчання | Департамент по роботі з персоналом | Протягом 2025 ‒ 2026 років |
| 10 | Розробка концепції програм наставництва та інших позитивних дій, у тому числі із залученням представників міжнародних організацій та держав з найкращими моделями публічного управління | концепцію розроблено | Робоча група з питань реалізації гендерної політики Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Департамент по роботі з персоналом | Протягом 2026 року |
|  | Завдання 2: Вдосконалення процесів інформування з питань імплементації гендерної політики в Держмитслужбі |  |  |  |
| 11 | Моніторинг текстових, фото- та відеоматеріалів, опублікованих на офіційних каналах комунікації Держмитслужби, на предмет наявності в них дискримінаційних та сексистських висловлювань | проведено не менше 6 моніторингів | Робоча група з питань реалізації гендерної політики Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі | Щоквартально |
| 12 | Проведення тренінгів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (недискримінації, протидії всім формам насильства, використання гендерно чутливої мови) для представників прес-служби Держмитслужби | проведено щонайменше один тренінг | Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби | Протягом 2025 ‒ 2026 років |
| 13 | Розроблення та розповсюдження інформаційно-комунікаційних матеріалів та проведення просвітницьких кампаній з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для державних службовців | кількість інформаційно-комунікаційних матеріалів збільшено вдвічі щонайменше дві просвітницьких кампаній проведено | Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби | Протягом 2025 ‒ 2026 років |
| 14 | Підготовка та оприлюднення на офіційних каналах комунікації інформаційних матеріалів, спрямованих на висвітлення дотримання Держмитслужбою принципів гендерної рівності, недискримінації та надання рівних можливостей для жінок та чоловіків, популяризацію образу жінки-лідерки в Держмитслужбі | підготовлено щонайменше 6 матеріалів | Відділ прес-служби та взаємодії з громадськістю Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі | Протягом 2025 ‒ 2026 років |
| 15 | Організація проведення конкурсу фоторобіт щодо рівної участі жінок і чоловіків у всіх сферах діяльності Держмитслужби | конкурс проведено подію висвітлено | Відділ прес-служби та взаємодії з громадськістю Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі | IV квартал 2025 року IV квартал 2026 року |
| 16 | Розроблення методик/інструкцій щодо гендерно чутливих комунікацій у Держмитслужбі з рекомендаціями щодо візуального зображення жінок, використання фемінітивів, гендерно чутливої мови недопущення сексистських публікацій | методики/інструкції розроблені та затверджені | Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Робоча група з питань реалізації гендерної політики Відділ прес-служби та взаємодії з громадськістю | І квартал 2026 року |
| 17 | Розроблення хештегів з питань гендерної рівності для подальшого використання в публікаціях у соціальних мережах | перелік тегів, хештегів оновлено | Відділ прес-служби та взаємодії з громадськістю | І квартал 2026 року |
| 18 | Актуалізація та оновлення інформації з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у розділі «Гендерна рівність» на офіційному вебсайті Державної митної служби | інформацію в окремому розділі на офіційному вебсайті Держмитслужби висвітлено та оновлено | Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | IІІ квартал 2025 року IІІ квартал 2026 року |
| 19 | Комунікаційний супровід (підготовка та публікація на офіційних каналах комунікації Держмитслужби інформаційних матеріалів) заходів, які проводяться митними органами з метою забезпечення дотримання принципу гендерної рівності та недопущення насильства за ознакою статі | інформацію в окремому розділі на офіційних каналах комунікації Держмитслужби висвітлено та оновлено | Відділ прес-служби та взаємодії з громадськістю Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Робоча група з питань реалізації гендерної політики | Протягом 2025 ‒ 2026 років |
|  | Завдання 3: Створення умов для забезпечення в Держмитслужбі рівних економічних можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |
| 20 | Розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження позитивних дій, зокрема квот, з метою зменшення гендерної нерівності в структурних підрозділах Держмитслужби, особливо серед керівного складу з метою скорочення гендерного розриву в оплаті праці жінок і чоловіків, зниження рівня горизонтальної та вертикальної гендерної сегрегації | проведено аналіз кадрового складу структурних підрозділів щопівроку проведено аналіз фактичних середніх виплат серед жінок та чоловіків методичні рекомендації розроблено та доведено до відома посадових осіб | Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Департамент по роботі з персоналом Департамент бухгалтерського обліку, звітності та планово-фінансової роботи | Протягом 2025 ‒ 2026 років |
| 21 | Включення гендерних аспектів до текстів колективних договорів, укладених між адміністраціями митних органів та профспілковими організаціями, які будуть забезпечувати гендерну рівність у Держмитслужбі та територіальних органах | гендерні аспекти враховано | Робоча група з питань реалізації гендерної політики Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Профспілкова організація працівників митних органів | Протягом 2025 ‒ 2026 років |
| 22 | Проведення опитування щодо стану інфраструктури приміщень в пунктах пропуску митниць, зокрема щодо наявності окремих для жінок і чоловіків туалетів, душових та роздягалень тощо. Здійснення аналізу інфраструктури приміщень пунктів пропуску митниць, включаючи наявність туалетів у приміщеннях та на вулиці, пеленальних столів у туалетах, а також пристосування приміщень відповідно до стандартів безбар'єрності для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р) | опитування проведено аналіз проведено та надано пропозиції керівництву | Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Департамент матеріально-технічного забезпечення та управління державним майном Відділ прес-служби та взаємодії з громадськістю | IV квартал 2025 року IV квартал 2026 року |
|  | Завдання 4: Створення умов для ефективного запобігання та протидії всім видам насильства за ознакою статі на робочому місці |  |  |  |
| 23 | Розробка механізму виявлення, запобігання та протидії гендерної дискримінації серед посадових осіб | механізм розроблено | Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Робоча група з питань реалізації гендерної політики Управління з питань запобігання та виявлення корупції | IІІ квартал 2025 року |
| 24 | Проведення тренінгів, навчань, інформаційно-комунікаційних кампаній з питань ефективного запобігання, реагування та надання підтримки постраждалим від усіх форм насильства за ознакою статі | тренінги проведено щонайменше одну кампанію проведено | Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Робоча група з питань реалізації гендерної політики Управління з питань запобігання та виявлення корупції Департамент по роботі з персоналом | Протягом 2025 ‒ 2026 років |
| 25 | Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо різних форм проявів та шкоди насильства за ознакою статі (наприклад, міжнародні кампанії «16 днів проти насильства») | кампанію проведено | Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Робоча група з питань реалізації гендерної політики | Протягом 2025 ‒ 2026 років |
| 26 | Підготовка та публікація на офіційних каналах комунікації Держмитслужби інформаційних матеріалів про заходи, що проводяться з метою запобігання, реагування та надання допомоги постраждалим від будь-яких форм насильства за ознакою статі на робочому місці | інформацію про заходи на офіційних каналах комунікації Держмитслужби висвітлено | Відділ прес-служби та взаємодії з громадськістю Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Робоча група з питань реалізації гендерної політики | Протягом 2025 ‒ 2026 років |
| 27 | Проведення гендерного аудиту в Держмитслужбі | аудит проведено | Заступник Голови, на якого покладено виконання обов’язків в частині забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі ‒ працівників Держмитслужби Радниця з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі Робоча група з питань реалізації гендерної політики | IV квартал 2025 року IV квартал 2026 року |

____________________________