## Лист1
Додаток до листа Держмитслужби від - №-
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання заходів з реалізації плану дій із впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"
у 2023 - 2025 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 № 1049-р, зі зімнами внесеними розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2025 від №132-р
за II квартал 2025 року
Крок | Строк виконання кроку | Індикатори виконання кроку, визначені планом дій | Стан виконання (які заходи вжиті для досягнення індикаторів виконання) | Проблемні питання виконання (у т.ч. у разі порушення строків, визначених планом дій) та шляхи врегулювання проблемних питань | Залучення громадськості, у тому числі визначених планом дій партнерів (інформація про робочі групи, публічні обговорення, проведення електронних консультацій тощо) | Подальші дії (основні заходи, заплановані для досягнення індикаторів виконання, у наступному кварталі)
1. Проведення навчання щодо відкритих даних, організованого Мінцифри для відповідальних осіб розпорядників інформації | листопад 2023 р. - грудень 2025 р. | проведено навчання щодо відкритих даних для відповідальних осіб розпорядників інформації | 22-23 травня 2025 року посадовими особами Держмитслужби взято участь у Форумі «Партнерство «Відкритий Уряд» та доступ до публічної інформації: 14 років в Україні» в рамках Тижня Відкритого Уряду, проведеного за ініціативою Керівного комітету міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». 22 травня 2025 року посадовими особами Держмитслужби взято участь (в якості слухачів) у презентації навчально-методичного посібника «Рекомендації з питань обмеження доступу до публічної інформації», організованої Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з Міністерством цифрової трансформації України | відсутні | не залучалось | Виконано
2.Набори даних оприлюднюються на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до вимог, визначених Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 | листопад 2023 р. -серпень 2025 р. | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних з урахуванням оновлення структури та проведеного трискладового тесту оприлюднено набори даних згідно з переліком наборів даних | Станом на 30.06.2025 Держмитслужбою розроблено та завантажено для оприлюднення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) 29 (двадцять дев’ять) наборів відкритих даних, які підлягають оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних відповідно до Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 (зі змінами). З них оприлюднено 21 (двадцять один) набір відкритих даних. Водночас, за результатами проведення трискладового тесту 3 (три) набори даних не підлягають оприлюдненню в період дії правового режиму воєнного стану (дані не оновлюються), щодо 4 (чотирьох) наборів даних - обмежено доступ до інформації про об'єкти критичної інфраструктури у зв’язку з тим, що розголошення інформації може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки і ця шкода переважає суспільний інтерес в отриманні інформації. 8 (вісім) наборів даних знаходяться на модерації. Також 2 (два) набори даних перебувають в процесі розробки. Набір даних «Результати інформаційного аудиту» станом на 30.06.2025 не розроблено ( див. крок 3) | відсутні | не залучалось | Подальші консультації з модераторами data.gov.ua щодо приведення у відповідність наборів даних, що знаходяться на модерації, та їх подальшого оприлюднення для забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 (зі змінами) та наказу Держмитслужби від 25.06.2024 № 811
3.Проведення інформаційного аудиту публічної інформації, що наявна в розпорядників інформації, за методикою, затвердженою Мінцифри | протягом року з дати затвердження методики проведення інформаційного аудиту | розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та офіційних веб-сайтах оприлюднено набори даних «Результати інформаційного аудиту» | Не проводиться у зв’язку з відсутністю розробленого Мінцифри порядку проведення інформаційного аудиту публічної інформації | відсутня методика проведення інформаційного аудиту | не залучалось | Після розроблення Мінцифри порядку проведення інформаційного аудиту публічної інформації, вказаний аудит буде проведено Держмитслужби і його результати оприлюдненні
4.Прийняття та/або приведення у відповідність із законодавством у сфері відкритих даних нормативно правових актів про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, визначення відповідальної особи (відповідальних осіб), планів дій з розвитку політики відкритих даних розпорядників інформаціїії | листопад 2023 р. -серпень 2025 р. | затверджені та оприлюднені положення/порядки про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, плани дій з розвитку політики відкритих даних на веб-сайтах розпорядників інформації; оприлюднено документ розпорядника інформації про визначення відповідальної особи (осіб) розпорядника інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та офіційному веб-сайті розпорядника інформації | Наказом Держмитслужби від 25.06.2024 № 811 "Про деякі питання оприлюднення інформації у формі відкритих даних" затверджено актуалізований перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних, і самостійних структурних підрозділів Держмитслужби, які здійснюють підготовку наборів даних. Наказ розміщено на офіційному веб-сайті Держмитслужби у розділі «Документи». Розроблено проєкти Порядку оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Держмитслужба, та Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних, та відповідальних осіб Держмитслужби за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних | Відсутні | не залучалось | Затвердження та оприлюднення Порядку оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Держмитслужба та Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних, та відповідальних осіб Держмитслужби за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних
#VALUE!