## Лист1
Додаток до листа Держмитслужби від - №-
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання заходів з реалізації плану дій із впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"
у 2023 - 2025 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 № 1049-р, зі зімнами внесеними розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2025 від №132-р
за III квартал 2025 року
Крок | Строк виконання кроку | Індикатори виконання кроку, визначені планом дій | Стан виконання (які заходи вжиті для досягнення індикаторів виконання) | Проблемні питання виконання (у т.ч. у разі порушення строків, визначених планом дій) та шляхи врегулювання проблемних питань | Залучення громадськості, у тому числі визначених планом дій партнерів (інформація про робочі групи, публічні обговорення, проведення електронних консультацій тощо) | Подальші дії (основні заходи, заплановані для досягнення індикаторів виконання, у наступному кварталі)
1. Проведення навчання щодо відкритих даних, організованого Мінцифри для відповідальних осіб розпорядників інформації | листопад 2023 р. - грудень 2025 р. | проведено навчання щодо відкритих даних для відповідальних осіб розпорядників інформації | У ІІІ кварталі 2025 року відповідальні осби Держмитслужби не залучалися Мінцифрою до навчань | відсутні | не залучалось | Виконано
2.Набори даних оприлюднюються на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до вимог, визначених Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 | листопад 2023 р. -серпень 2025 р. | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних з урахуванням оновлення структури та проведеного трискладового тесту оприлюднено набори даних згідно з переліком наборів даних | Станом на 30.09.2025 Держмитслужбою затверджено 36 (тридцять шість) наборів відкртих даних. Завантажено для оприлюднення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) 30 (тридцять) наборів відкритих даних, які підлягають оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних відповідно до Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 (зі змінами). З них оприлюднено 21 (двадцять один) набір відкритих даних. Водночас, за результатами проведення трискладового тесту 3 (три) набори даних не підлягають оприлюдненню в період дії правового режиму воєнного стану (дані не оновлюються), щодо 4 (чотирьох) наборів даних - обмежено доступ до інформації про об'єкти критичної інфраструктури у зв’язку з тим, що розголошення інформації може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки і ця шкода переважає суспільний інтерес в отриманні інформації. 9 (девять) наборів даних знаходяться на етапі проходження модерації. 5 (пять) наборів даних знаходяться на етапі розробки, 3 (три) з яких нові набори даних, додані відповідно до змін законодавства (наказ Держмитслужби від 12.09.2025 №970). Оскільки станом на 30.09.2025 Методика проведення інформаційного аудиту публічної інформації відсутня, тому 1 (один) набір даних («Результати інформаційного аудиту») не розроблено (див. крок 3) | відсутні | не залучалось | Подальші консультації з модераторами data.gov.ua щодо приведення у відповідність наборів даних, що знаходяться на модерації, та їх подальшого оприлюднення для забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 (зі змінами) та наказу Держмитслужби від 12.09.2025 № 970. Продовжити розробку 5 (пяти) наборів даних, 3 (три) з яких нові набори даних, додані відповідно до змін законодавства (наказ Держмитслужби від 12.09.2025 №970)
3.Проведення інформаційного аудиту публічної інформації, що наявна в розпорядників інформації, за методикою, затвердженою Мінцифри | протягом року з дати затвердження методики проведення інформаційного аудиту | розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та офіційних веб-сайтах оприлюднено набори даних «Результати інформаційного аудиту» | Відсутня розроблена Мінцифри методика проведення інформаційного аудиту публічної інформації, що унеможливлює подальші заходи (ПКМУ №1151 від 10.09.2025 - методичні рекомендації щодо проведення інформаційного аудиту затверджуються Мінцифри) | відсутня методика проведення інформаційного аудиту | не залучалось | Після розроблення Мінцифри методики проведення інформаційного аудиту публічної інформації, вказаний аудит буде проведено Держмитслужби і його результати оприлюдненні
4.Прийняття та/або приведення у відповідність із законодавством у сфері відкритих даних нормативно правових актів про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, визначення відповідальної особи (відповідальних осіб), планів дій з розвитку політики відкритих даних розпорядників інформаціїії | листопад 2023 р. -серпень 2025 р. | затверджені та оприлюднені положення/порядки про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, плани дій з розвитку політики відкритих даних на веб-сайтах розпорядників інформації; оприлюднено документ розпорядника інформації про визначення відповідальної особи (осіб) розпорядника інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та офіційному веб-сайті розпорядника інформації | Наказом Держмитслужби від 12.09.2025 № 970 "Про деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних" затверджено Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню Державною митною службою України у формі відкритих даних; Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, і посадових осіб, відповідальних за їх підготовку та надання для оприлюднення. Наказ оприлюднено на офіційному веб-сайті Держмитслужби у розділі «Документи». Водночас у липні 2025 року у зв'язку з прийняттям Закону України від 22 серпня 2024 року № 3926-ІХ “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу” та постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 року №857 «Про затвердження порядків створення та ведення деяких реєстрів митними органами» Держмитслужбою надано Міністерству фінансів України пропозиції щодо внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835, а також щодо внесення змін до Порядку надання та оприлюднення знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей, знеособленої аналітичної інформації, знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій та іншої інформації з питань митної справи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 462 | Відсутні | не залучалось | Виконано