ПРОЄКТ

Додаток 2

до Антикорупційної програми

Державної митної служби України на 2026 – 2028 роки

ІНФОРМАЦІЯ

з виконання Державною митною службою України заходів Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220

| Найменування та зміст заходу | Строки виконання |  |  |  |  | Виконавці | Показник (індикатор) виконання |  |  |  |  |  | Інформація щодо виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата початку |  | дата завершення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Митна справа та оподаткування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблема 2.3.1. Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.1. Усунуті підстави для можливої корупції працівників митних органів шляхом запровадження правила, за яким резервні методи визначення митної вартості можуть застосовуватися виключно в межах апеляційних процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого розділ щодо контролю правильності визначення митної вартості приведено у відповідність з Регламентом ЄС № 952/2013 від 9 жовтня 2013 р., Угодою про застосування статті VІІ ГАТТ і статтею VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року | березень 2023 р. |  | жовтень 2023 р. |  |  | Мінфін Держмитслужба | проєкт закону подано до Верховної Ради України |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.2. Розроблення стандартного алгоритму дій посадових осіб митних органів під час контролю правильності визначення митної вартості товарів на етапі митного оформлення та після його завершення | Листопад 2023 |  | Квітень 2024 |  |  | Держмитслужба | прийнято організаційно-розпорядчі документи для затвердження стандартних алгоритмів дій |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.3. Забезпечення проведення навчань та тренінгів посадових осіб митних органів щодо методів визначення митної вартості товарів | Березень 2023 |  | Грудень 2025 |  |  | Держмитслужба | Навчанням та тренінгами охоплено не менше 600 посадових осіб митних органів |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.2. Офіційним імпортерам (що мають виключне право на імпорт окремих товарів або франшизу, надану виробником чи офіційним дистриб’ютором таких товарів) надано можливість оскаржити рішення митного органу про визначення митної вартості або про класифікацію товарів, які ввозяться особами, що не мають статусу офіційних імпортерів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого: 1) визначено достатність висновку правовласника для підтвердження порушення прав інтелектуальної власності та складення протоколу про порушення митних правил, пов’язаних з переміщенням товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності; 2) поширено застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на випадки виявлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, та переміщуються поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю, шляхом недекларування тощо; 3) посилено адміністративну відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності; 4) включено правовласника до переліку осіб, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України | березень 2023 р. |  | жовтень 2023 р. |  |  | Мінфін Держмитслужба |  | проєкт закону подано до Верховної Ради України |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2.5. Розроблення та введення в експлуатацію нових програмно-інформаційних комплексів, спрямованих, зокрема, на: 1) забезпечення можливості відстеження дій, пов’язаних із застосуванням заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності як з боку митних органів, так і з боку правовласників; 2) прискорення взаємодії між митними органами та правовласниками шляхом переходу до інформаційного обміну в електронній формі; 3) застосування стандартизованих підходів до фіксації всіх дій та рішень, пов’язаних із застосуванням заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, розширення переліку інформації, яка акумулюється у відповідних програмно-інформаційних комплексах, з метою розширення можливостей для аналізу, звітування, а також удосконалення системи управління ризиками; 4) створення додаткових джерел інформації для використання митними органами під час здійснення заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності; 5) впровадження інтелектуальних систем аналізу ефективності роботи митних органів за напрямом сприяння захисту прав інтелектуальної власності та подальшого вдосконалення бізнес-процесів | березень 2023 р. |  | лютий 2025 р. |  |  | Держмитслужба |  | програмно-інформаційні комплекси розроблено та введено в експлуатацію |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.3. Мінімізовано корупційні ризики в результаті створення органу громадського контролю за поточною діяльністю митних органів, який матиме повноваження, визначені законом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, відповідно до якого: 1) визначено статус органу громадського контролю за поточною діяльністю Держмитслужби; 2) визначено вимоги до формування органу громадського контролю за поточною діяльністю Держмитслужби, які передбачають прозорий конкурс шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, за кандидатів, що були обрані серед громадських організацій, бізнес-асоціацій та експертів; 3) визначено кількість членів органу громадського контролю за поточною діяльністю Держмитслужби, а також встановлено, що серед них не повинно бути представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування або афілійованих із ними представників громадськості; 4) установлено повноваження органу громадського контролю за поточною діяльністю Держмитслужби, які, зокрема, включають участь в оцінці корупційних ризиків та вжитті заходів із запобігання корупції, розробленні проектів нормативно-правових актів, здійснення моніторингу ефективності реалізації Держмитслужбою її повноважень; 5) установлено, що строк повноважень члена органу громадського контролю за поточною діяльністю Держмитслужби становить два роки | січень 2025 р. |  | серпень 2025 р. |  |  | НАЗК Мінфін Держмитслужби |  | Проєкт закону подано до Верховної Ради України |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3.2. Розроблення проекту Положення про орган громадського контролю за поточною діяльністю Держмитслужби | день набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.3.1 |  | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.3.1 |  |  | Держмитслужба |  | проєкт Положення оприлюднено для проведення громадського обговорення |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3.3. Проведення громадського обговорення проекту Положення, зазначеного у підпункті 2.3.1.3.2, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) та затвердження | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.3.1 |  | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.3.1 |  |  | Держмитслужба |  | положення затверджено |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.4. Мінімізовано необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час митного оформлення завдяки автоматизації та цифровізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.4.1. Розроблення довгострокового національного стратегічного плану цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної митної служби та її територіальних підрозділів на основі багаторічного стратегічного плану митниці ЄС (multi-annual strategic plan for customs, MASP-C) | березень 2023 р. |  | січень 2024 р. |  |  | Держмитслужба Мінфін |  | довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Держмитслужби розроблений та затверджений |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.4.2. Здійснення заходів довгострокового національного стратегічного плану цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної митної служби та її територіальних підрозділів на основі MASP-С, строк здійснення яких завершується у строк дії Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки | січень 2024 р. |  | грудень 2025 р. |  |  | Держмитслужба Мінфін |  | заходи довгострокового національного стратегічного плану цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Держмитслужби, строк здійснення яких завершується у строк дії Державної антикорупційної програми на 2023– 2025 роки, виконано |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.5. Під час розроблення та вжиття заходів із запобігання корупції у митних органах налагоджено ефективну співпрацю з громадськістю та бізнес–асоціаціями, а також регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом проведення періодичних опитувань підприємців та працівників митних органів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.5.1. Здійснення оцінки корупційних ризиків з обов’язковим залученням громадськості, зокрема, антикорупційних громадських організацій та бізнес-асоціацій | березень 2023 р. |  | квітень 2023 р. |  |  | Держмитслужба |  |  | оприлюднено звіт за результатами оцінки ризиків |  |  |  |  |
| 2.3.1.5.2. Розроблення проекту антикорупційної програми Держмитслужби з обов’язковим залученням громадськості, зокрема антикорупційних громадських організацій та бізнес-асоціацій, та її погодження з громадською радою | квітень 2023 р. |  | травень 2023 р. |  |  | Держмитслужба |  |  | антикорупційну програму затверджено |  |  |  |  |
| 2.3.1.5.3. Здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, зазначеною у підпункті 2.3.1.5.2, а також інших заходів із запобігання корупції у митних органах з обов’язковим залученням громадськості, зокрема бізнес-асоціацій та громадської ради при Держмитслужбі | травень 2023 р. |  | грудень 2025 р. |  |  | Держмитслужба |  |  | антикорупційну програму виконано |  |  |  |  |
| 2.3.1.5.4. Щорічне оприлюднення інформації про результати залучення антикорупційних громадських організацій та представників бізнесу | березень 2023 р. |  | грудень 2025 р. |  |  | Держмитслужба |  |  | перелік врахованих та не врахованих з обґрунтуванням причин пропозицій громадськості до антикорупційної програми та перелік і результати заходів під час впровадження антикорупційної програми, які були здійснені за участю громадськості та представників бізнесу, оприлюднено |  |  |  |  |
| 2.3.1.5.5. Забезпечення щорічного проведення громадською радою при Держмитслужбі незалежного анонімного опитування посадових осіб митних органів щодо ефективності роботи митних органів, проблемних аспектів, що виникають у процесі їх роботи, а також шляхів розв’язання наявних проблем | січень 2024 р. |  | грудень 2025 р. |  |  | Держмитслужба, Рада громадського контролю при Держмитслужбі |  |  | щорічне опитування проведено та його результати оприлюднено |  |  |  |  |
| 2.3.1.5.6. Забезпечення щорічного опитування суб’єктів господарювання громадською радою при Держмитслужбі та бізнес-асоціаціями, в якому досліджується ефективність їх співпраці з митними органами, проблеми, що виникають в процесі взаємодії, та шляхи їх розв’язання | січень 2024 р. |  | грудень 2025 р. |  |  | Держмитслужба, Рада громадського контролю при Держмитслужбі |  |  | щорічне опитування проведено та його результати оприлюднено |  |  |  |  |
| Проблема 2.3.2. Непрозорість підходів у класифікації товарів, визначенні їх митної вартості та призначенні перевірок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.2.1. Створено умови для отримання Україною попередньої митної інформації від митних органів країн Європейського Союзу щодо товарів, що є об’єктом експорту в Україну з їх територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1.1. Проведення моніторингу застосування міжнародної комп’ютеризованої системи транзиту (далі – NCTS) |  | березень 2023 р. |  | грудень 2025 р. | Держмитслужба |  |  |  |  | звіт за результатами щорічного моніторингу оприлюднено |  |  |  |  |
| 2.3.2.1.2. Забезпечення розроблення та розгортання NCTS (фаза 5) |  | березень 2023 р. |  | лютий 2024 р. | Держмитслужба |  |  |  |  | NCTS (фаза 5) застосовується |  |  |  |  |
| 2.3.2.1.3. Забезпечення розроблення та розгортання NCTS (фаза 6) |  | лютий 2025 р. |  | кінцева дата переходу країн-учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту до NCTS P6, встановлена Генеральним директоратом з питань оподаткування та Митного Союзу Єврокомісії (DG TAXUD) | Держмитслужба |  |  |  |  | NCTS (фаза 6) застосовується |  |  |  |  |
| 2.3.2.1.4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, відповідно до якого положення Митного кодексу України в редакції Закону України від 15 серпня 2022 р. № 2510-ІХ “Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, що стосуються використання електронної транзитної системи, електронної системи управління гарантіями та їх складових, доповнені положеннями щодо запровадження систем контролю імпорту та експорту, сумісних з тими, що використовуються в ЄС |  | січень 2024 р. |  | серпень 2024 р. | Мінфін Держмитслужба |  |  |  |  | проект закону подано до Верховної Ради України |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.2.2. Запроваджено переважне адміністрування митних платежів за результатами пост-аудит контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2.1. Проведення постійного моніторингу ефективності проведення заходів пост-митного контролю, у тому числі із залученням бізнес- асоціацій, та щорічне публічне звітування про результати застосування пост-аудит контролю |  | березень 2023 р. |  | березень 2025 р. | Держмитслужба |  |  |  |  | щорічний звіт оприлюднено |  |  |  |  |
| 2.3.2.2.2. Збирання та оприлюднення щорічних статистичних даних про здійснені посадовими особами митних органів форми контролю, що дасть змогу визначити частку заходів пост-митного контролю серед інших його форм |  | березень 2023 р. |  | березень 2025 р. | Держмитслужба |  |  |  |  | щорічну статистику оприлюднено |  |  |  |  |
| 2.3.2.2.3. Забезпечення збільшення частки проведених заходів пост-митного контролю серед інших здійснених заходів митного контролю з урахуванням статистичних даних, оприлюднених на виконання завдання, зазначеного у підпункті 2.3.2.2.2 |  | березень 2023 р. |  | березень 2025 р. | Держмитслужба |  |  |  |  | частка заходів пост- митного контролю порівняно з іншими формами контролю щороку збільшується |  |  |  |  |
| 2.3.2.2.4. Розроблення проекту наказу щодо внесення змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Мінфіну від 31 липня 2015 р. № 684, відповідно до яких система управління ризиками застосовується для визначення необхідності проведення пост-митного контролю |  | лютий 2024 р. |  | березень 2024 р. | Мінфін Держмитслужба |  |  |  |  | проект наказу оприлюднено для проведення громадського обговорення |  |  |  |  |
| Проблема 2.3.3. Недосконала процедура адміністративного оскарження дій посадових осіб митних органів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.3.1. Запроваджено ефективний і прозорий механізм розгляду скарг на дії посадових осіб митних органів, а також моніторинг результатів їх розгляду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого встановлено обов’язок невідкладного оприлюднення на офіційному вебсайті Держмитслужби знеособленого тексту всіх рішень за результатами розгляду скарг | березень 2023 р. |  | жовтень 2023 р. |  |  | Мінфін Держмитслужба |  |  |  | проект закону подано до Верховної Ради України |  |  |  |
| 2.3.3.1.2. Щорічна підготовка публічного звіту про статистику і результати адміністративного розгляду скарг на дії посадових органів митниці; проведення постійного моніторингу ефективності адміністративного розгляду адміністративних скарг, у тому числі із залученням бізнес-асоціацій | березень 2023 р. |  | грудень 2025 р. |  |  | Держмитслужба |  |  |  | звіт оприлюднено |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.3.2. Ефективно і прозоро працює механізм притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників митних органів (включаючи звільнення з посади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.2.1. Розроблення організаційно-розпорядчого акта (наказу), відповідно до якого: 1) установлено обов’язок Держмитслужби щокварталу оприлюднювати результати роботи дисциплінарних комісій, утворених у Держмитслужбі та в митних органах, в розрізі митних органів, кількості розглянутих справ, видів рекомендованих рішень, кількості і видів прийнятих суб’єктами призначення рішень про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження; 2) установлено обов’язок Держмитслужби здійснювати щорічний моніторинг результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб та інших працівників митних органів з публікацією та публічним обговоренням результатів такого моніторингу | березень 2023 р. |  | травень 2023 р. |  |  | Держмитслужба |  |  |  |  | наказ видано |  |  |
| 2.3.3.2.2. Щоквартальне опублікування результатів роботи дисциплінарних комісій, утворених у Держмитслужбі та в митних органах, відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1 | травень 2023 р. |  | грудень 2025 р. |  |  | Держмитслужба |  |  |  |  | результати щоквартально публікуються |  |  |
| 2.3.3.2.3. Здійснення моніторингу результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб та інших працівників митних органів відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1 | травень 2023 р. |  | грудень 2025 р. |  |  | Держмитслужба |  |  |  |  | результати моніторингу щорічно публікуються |  |  |
| 2.3.3.2.4. Публічне обговорення результатів моніторингу відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1 | травень 2023 р. |  | грудень 2025 р. |  |  | Держмитслужба |  |  |  |  | результати моніторингу щорічно обговорюються |  |  |
| Проблема 2.3.4. Втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.4.1. Мінімізовано підстави для втручання поза межами кримінального провадження працівників правоохоронних органів у роботу митних органів та для їх перебування в зонах митного контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467, відповідно до якої із вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, виключено пункт 14 та додаток до вичерпного переліку | березень 2023 р. |  | травень 2023 р. |  |  | Мінфін Держмитслужба |  |  |  |  | постанову Кабінету Міністрів України прийнято |  |  |
| 2.3.4.1.2. Ведення статистики про проведення оглядів (переоглядів) товарів, а також інших форм митного контролю на підставі офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів | травень 2023 р. |  | грудень 2025 р. |  |  | Держмитслужба |  |  |  |  | щорічна статистика оприлюднена |  |  |
| 2.3.4.1.3. Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо достатності законодавчих гарантій, передбачених Митним кодексом України, що забезпечують захист прав осіб від зловживань під час проведення огляду (переогляду) товарів на підставі офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів | січень 2024 р. |  | квітень 2024 р. |  |  | Держмитслужба |  |  |  |  | звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено |  |  |
| Проблема 2.3.5. Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.5.1. Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.1.6 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєктів законів про внесення змін до Податкового кодексу України, Митного кодексу України та Бюджетного кодексу України і Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, якими передбачається: 1) впровадити комплекс заходів, що гарантуватимуть справедливу конкуренцію платників податків; 2) забезпечити виконання гарантій держави перед платниками податків поза впливом суб’єктивного фактору посадових осіб та пов’язаних із цим корупційних ризиків; 3) сприяти покращенню індексів ділових очікувань та економічній свободі підприємця | березень 2023 р. |  | листопад 2023 р. |  |  | Мінекономіки Мінфін ДПС Держмитслужба БЕБ НБУ |  |  |  |  | проекти законів подано до Верховної Ради України |  |  |
| Проблема 2.4.4. Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.2. Налагоджено постійну та ефективну співпрацю між органами державної влади, бізнес-середовищем, Радою бізнес-омбудсмена та Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу з питань щодо забезпечення законних інтересів бізнесу, аналізу системних проблем та розроблення змін до законодавства, просування культури доброчесного, етичного та відповідального ведення бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.1. Участь представників органів державної влади у заходах, що здійснюються в рамках щорічного місяця ділової доброчесності комплаєнс-практиків Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу. | березень 2023 р. |  | грудень 2025 р. |  |  | Мінекономіки Мінфін Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Держмитслужби ДПС Державна регуляторна служба України НАБУ НАЗК Рада бізнес-омбудсмена БЕБ |  |  |  |  | місяць ділової доброчесності комплаєнс-практиків Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу проведено за участю органів державної влади |  |  |

### Начальник Управління з питань запобігання та

### виявлення корупції													       Сергій КАЛЮК

Строк виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220 продовжено постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2025 року № 1786 (до моменту набуття чинності нової програми на наступний період).