






Додаток 2
Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 
Державної митної служби України та її територіальних підрозділів 
на основі 
Багаторічного стратегічного плану електронної митниці ЄС (Multi-annual strategic plan for electronic customs, MASP-C)

Календарний план впровадження ключових євроінтеграційних проєктів 



ЗМІСТ

1. Мета документа	3
2. Календарний план впровадження проєктів	4
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Документ містить деталізований календарний план впровадження ключових євроінтеграційних ІТ-проєктів, визначених у розділах І-ІІІ Додатку 1 Стратегічного плану. 
Пріоритизація та визначення строків реалізації інших євроінтеграційних проєктів та проєктів національного рівня, зазначених у розділі IV Додатку 1 Стратегічного плану, буде здійснюватися після узгодження з Єврокомісією строків реалізації ключових євроінтеграційних систем, у тому числі в частині їх тестування, а також з урахуванням строків реалізації проєктів, визначених у національних стратегічних документах.
21
Фінансове забезпечення реалізації ІТ-проєктів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.
[bookmark: _Toc231398341]2. Календарний план впровадження проєктів

	Найменування заходу
	Індикатор виконання
	Відповідальні за виконання*
	Прогнозний строк виконання**

	Децентралізовані транс’європейські системи, які розроблені Комісією, мають значну національну складову, мають бути розроблені та впроваджені країнами-кандидатами на вступ до ЄС

	1. New Computerised Transit System (NCTS) – Нова комп’ютеризована транзитна система
NCTS автоматизує процедуру спільного та національного транзиту, а також контроль переміщень, що підпадають під процедуру МДП в межах ЄС. NCTS також передбачає можливість обробки даних безпеки при ввезенні та вивезенні товарів (транзитна декларація з даними безпеки)
Україна є країною-учасницею Конвенції про процедуру спільного транзиту та застосовує NCTS з 1 жовтня 2022 року.
Відповідно до вимог DG TAXUD Україна перейшла на використання NCTS Фаза 6 у червні 2026 року

	1.1. Ініціювання створення програмного забезпечення 
	Від DG TAXUD отримано інформацію щодо загальноєвропейських технічних вимог до системи
	Мінфін
Держмитслужба
	Липень 2024

	1.2. Розробка технічного завдання на основі технічних вимог DG TAXUD та національних потреб
	Технічне завдання розроблене, проведено внутрішнє узгодження
	Держмитслужба
	Грудень 2024

	1.3. Початок створення програмного забезпечення
	Розпочато створення програмного забезпечення або ініційовано його постачання через оголошення процедури торгів 
	Держмитслужба
	Січень 2025

	1.4. Постачання програмного забезпечення
	Держмитслужбі надано доступ до програмного забезпечення
	Зовнішній постачальник послуг
	Квітень 2026

	1.5. Проходження тестування на відповідність вимогам DG TAXUD (Pre-conformance та Conformance testing) після 1-го року використання системи на національному рівні
	Інформація від DG TAXUD щодо результатів проходження тестування
	Держмитслужба
Зовнішній постачальник послуг
	Квітень-травень 2026

	1.6. Доопрацювання програмного забезпечення у відповідності до отриманих зауважень за результатами проведення попередніх випробувань, дослідної експлуатації та проходження Conformance testing
	Внесення змін до програмного забезпечення (у разі потреби)
	Зовнішній постачальник послуг
Держмитслужба
	Квітень- жовтень 2026

	1.7. Проведення навчання (тренінги, онлайн семінари тощо) для посадових осіб митних органів та суб’єктів господарювання (учасників ЗЕД)
	Посадові особи митних органів та суб’єкти господарювання (учасники ЗЕД) ознайомлені із функціоналом програмного забезпечення
	Держмитслужба
Зовнішній постачальник послуг
	Квітень-травень 2026

	1.8. Початок експлуатації програмного забезпечення як на національному, так і на загальноєвропейському рівні
	Узгоджений з DG TAXUD початок міжнародного застосування програмного забезпечення
	Держмитслужба
Зовнішній постачальник послуг
	Червень 2026

	2. Automated Export System (AES) – Автоматизована система контролю експорту
Загальноєвропейська система, яка підтримує безперешкодний експорт та вивезення товарів з митної території ЄС.
(Країни-кандидати повинні розробити свою національну систему контролю експорту відповідно до вимог UCC, для чого рекомендується використовувати «Технічні специфікації AES» - Functional and technical specifications Specifications common to AES and NCTS, specifically the DDCOM and the Architecture Overview)

	2.1. Ініціювання створення програмного забезпечення 
	Від DG TAXUD отримано інформацію щодо загальноєвропейських технічних вимог до системи
	Мінфін
Держмитслужба
	Липень 2025

	2.2. Розробка технічних вимог 
	Затверджено технічні вимоги
	Мінфін
Держмитслужба
	Вересень 2026

	2.3. Визначення розробника програмного забезпечення або ініціювання його визначення через оголошення процедури торгів
	Визначено розробника програмного забезпечення
	Мінфін
Держмитслужба
	Жовтень-грудень 2026

	2.4. Розробка технічного завдання на основі технічних вимог DG TAXUD та національних потреб.
Початок створення програмного забезпечення
	Технічне завдання розроблене, проведено узгодження.
Розпочато створення програмного забезпечення 
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
Мінфін
	Грудень 2026-грудень 2027

	2.5. Постачання програмного забезпечення, у тому числі його розгортання
	Держмитслужбі надано доступ до програмного забезпечення
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Січень 2028

	2.6. Проведення попередніх випробувань програмного забезпечення
	Результати тестування зафіксовано в протоколі випробувань
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Лютий-квітень 2028

	2.7. Впровадження програмного забезпечення в експлуатацію на національному рівні
	Наказ Держмитслужби про початок експлуатації програмного забезпечення на національному рівні
	Держмитслужба
Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
	Травень-липень 2028

	2.8. Проходження тестування на відповідність вимогам DG TAXUD (Pre-conformance та Conformance testing)
	Інформація від DG TAXUD щодо результатів проходження тестування
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Серпень 2028-січень 2029

	2.9. Доопрацювання програмного забезпечення у відповідності до отриманих зауважень за результатами проведення попередніх випробувань, експлуатації та проходження Conformance testing
	Внесення змін до програмного забезпечення (у разі потреби)
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Лютий 2029- липень 2029

	2.10. Проведення навчання (тренінги, онлайн семінари тощо) для адміністраторів, посадових осіб митних органів та суб’єктів господарювання (учасників ЗЕД)
	Адміністратори, посадові особи митних органів та суб’єкти господарювання (учасники ЗЕД) ознайомлені з функціоналом програмного забезпечення
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Січень 2028-грудень 2029

	2.11. Початок міжнародного застосування програмного забезпечення як на національному, так і на загальноєвропейському рівні
	Узгоджений з DG TAXUD початок міжнародного застосування програмного забезпечення 
	Мінфін
Держмитслужба
Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
	Грудень 2029- січень 2030***

	3. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) – Система централізованого оформлення імпорту
Забезпечує оцифрування процесу централізованого оформлення на європейському рівні, як це визначено в UCC.
(Країна-кандидат повинна спочатку розробити національний компонент системи відповідно до функціональних і технічних специфікацій CCI, наданих Єврокомісією. Національний компонент CCI повинен взаємодіяти з іншими національними компонентами (такими як TARIC, модуль управління ризиками та іншими національними та центральними системами), як визначено в загальних функціональних та технічних специфікаціях ССI - The CCI Technical Systems specifications according to CCI documentation matriх)

	3.1. Ініціювання створення програмного забезпечення 
	Від DG TAXUD отримано інформацію щодо загальноєвропейських технічних вимог до системи
	Мінфін
Держмитслужба
	Липень 2025

	3.2. Розробка технічних вимог 
	Затверджено технічні вимоги
	Мінфін
Держмитслужба
	Вересень 2026

	3.3. Визначення розробника програмного забезпечення або ініціювання його визначення через оголошення процедури торгів
	Визначено розробника програмного забезпечення
	Мінфін
Держмитслужба
	Жовтень-грудень 2026

	3.4. Розробка технічного завдання на основі технічних вимог DG TAXUD та національних потреб.
Початок створення програмного забезпечення
	Технічне завдання розроблене, проведено узгодження.
Розпочато створення програмного забезпечення 
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
Мінфін
	Грудень 2026-грудень 2027

	3.5. Постачання програмного забезпечення, у тому числі його розгортання
	Держмитслужбі надано доступ до програмного забезпечення
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Січень 2028

	3.6. Проведення попередніх випробувань програмного забезпечення
	Результати тестування зафіксовано в протоколі випробувань
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Лютий-квітень 2028

	3.7. Впровадження програмного забезпечення в експлуатацію на національному рівні
	Наказ Держмитслужби про початок експлуатації програмного забезпечення на національному рівні
	Держмитслужба
Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
	Травень-липень 2028

	3.8. Проходження тестування на відповідність вимогам DG TAXUD (Pre-conformance та Conformance testing)
	Інформація від DG TAXUD щодо результатів проходження тестування
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Серпень 2028-січень 2029

	3.9. Доопрацювання програмного забезпечення у відповідності до отриманих зауважень за результатами проведення попередніх випробувань, експлуатації та проходження Conformance testing
	Внесення змін до програмного забезпечення (у разі потреби)
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Лютий 2029- липень 2029

	3.10. Проведення навчання (тренінги, онлайн семінари тощо) для адміністраторів, посадових осіб митних органів та суб’єктів господарювання (учасників ЗЕД)
	Адміністратори, посадові особи митних органів та суб’єкти господарювання (учасники ЗЕД) ознайомлені з функціоналом програмного забезпечення
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Січень 2028-грудень 2029

	3.11. Початок міжнародного застосування програмного забезпечення як на національному, так і на загальноєвропейському рівні
	Узгоджений з DG TAXUD початок міжнародного застосування програмного забезпечення 
	Мінфін
Держмитслужба
Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
	Грудень 2029- січень 2030***

	Національні системи – розробляються країнами-кандидатами на вступ до ЄС, які прагнуть впровадити процеси, визначені в UCC та законодавстві ЄС щодо єдиного вікна (SW)

	4. National Import System (NIS) – Національна система контролю імпорту
Розробка та впровадження NIS в першу чергу зосереджується на можливостях подання митних декларацій, обміну інформацією та повідомленнями (на основі Додатку B UCC та Моделі митних даних ЄС – EUCDM), а також на впливі необхідних змін в інших електронних системах на національному рівні, таких як TARIC, система управління ризиками тощо. NIS також повинна впровадити можливі спрощення, такі як спрощені процедури, декларування шляхом внесення до системи обліку декларанта, централізоване оформлення на національному рівні тощо
NIS має враховувати функціональні вимоги Системи централізованого оформлення імпорту (CCI)

	4.1. Ініціювання створення програмного забезпечення 
	Від DG TAXUD отримано інформацію щодо загальноєвропейських технічних вимог до системи
	Мінфін
Держмитслужба
	Липень 2025

	4.2. Розробка технічних вимог 
	Затверджено технічні вимоги
	Мінфін
Держмитслужба
	Вересень 2026

	4.3. Визначення розробника програмного забезпечення або ініціювання його визначення через оголошення процедури торгів
	Визначено розробника програмного забезпечення
	Мінфін
Держмитслужба
	Жовтень-грудень 2026

	4.4. Розробка технічного завдання на основі технічних вимог DG TAXUD та національних потреб.
Початок створення програмного забезпечення
	Технічне завдання розроблене, проведено узгодження.
Розпочато створення програмного забезпечення 
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
Мінфін
	Грудень 2026-грудень 2027

	4.5. Постачання програмного забезпечення, у тому числі його розгортання
	Держмитслужбі надано доступ до програмного забезпечення
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Січень 2028

	4.6. Проведення попередніх випробувань програмного забезпечення
	Результати тестування зафіксовано в протоколі випробувань
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Лютий-квітень 2028

	4.7. Впровадження програмного забезпечення в експлуатацію на національному рівні
	Наказ Держмитслужби про початок експлуатації програмного забезпечення на національному рівні
	Держмитслужба
Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
	Травень-липень 2028

	4.8. Проходження тестування на відповідність вимогам DG TAXUD (Pre-conformance та Conformance testing) (в частині NIS як національного компонента CCI)
	Інформація від DG TAXUD щодо результатів проходження тестування
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Серпень 2028-січень 2029

	4.9. Доопрацювання програмного забезпечення у відповідності до отриманих зауважень за результатами проведення попередніх випробувань, експлуатації та проходження Conformance testing
	Внесення змін до програмного забезпечення (у разі потреби)
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Лютий 2029- липень 2029

	4.10. Проведення навчання (тренінги, онлайн семінари тощо) для адміністраторів, посадових осіб митних органів та суб’єктів господарювання (учасників ЗЕД)
	Адміністратори, посадові особи митних органів та суб’єкти господарювання (учасники ЗЕД) ознайомлені з функціоналом програмного забезпечення
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Січень 2028-грудень 2029
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Держмитслужба
Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
	Грудень 2029- січень 2030***

	Централізовані транс’європейські системи, які розроблені Єврокомісією та можуть вимагати розробки національних компонентів/баз даних країнами-кандидатами на вступ до ЄС

	5. UCC Import Control System 2 (ICS2) – Система контролю імпорту 2
Підтримує впровадження нового регуляторного режиму митної безпеки та захисту, спрямованого на кращий захист громадян єдиного ринку та ЄС. Система збирає дані про всі товари, що в’їжджають до ЄС, ще до їх прибуття.
(Країна-кандидат повинна впровадити функціональність ICS2 у своїй National Entry System (NES), як описано у функціональних і технічних специфікаціях системи ICS2)

	5.1. Ініціювання створення програмного забезпечення 
	Від DG TAXUD отримано інформацію щодо загальноєвропейських технічних вимог до системи
	Мінфін
Держмитслужба
	Липень 2025

	5.2. Розробка технічних вимог 
	Затверджено технічні вимоги
	Мінфін
Держмитслужба
	Вересень 2026

	5.3. Визначення розробника програмного забезпечення або ініціювання його визначення через оголошення процедури торгів
	Визначено розробника програмного забезпечення
	Мінфін
Держмитслужба
	Жовтень-грудень 2026

	5.4. Розробка технічного завдання на основі технічних вимог DG TAXUD та національних потреб.
Початок створення програмного забезпечення
	Технічне завдання розроблене, проведено узгодження.
Розпочато створення програмного забезпечення 
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
Мінфін
	Грудень 2026-грудень 2027

	5.5. Постачання програмного забезпечення, у тому числі його розгортання
	Держмитслужбі надано доступ до програмного забезпечення
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Січень 2028

	5.6. Проведення попередніх випробувань програмного забезпечення
	Результати тестування зафіксовано в протоколі випробувань
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Лютий-квітень 2028

	5.7. Впровадження програмного забезпечення в експлуатацію на національному рівні
	Наказ Держмитслужби про початок експлуатації програмного забезпечення на національному рівні
	Держмитслужба
Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
	Травень-липень 2028

	5.8. Проходження тестування на відповідність вимогам DG TAXUD (Pre-conformance та Conformance testing) 
	Інформація від DG TAXUD щодо результатів проходження тестування
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Серпень 2028- січень 2029

	5.9. Доопрацювання програмного забезпечення у відповідності до отриманих зауважень за результатами проведення попередніх випробувань, експлуатації та проходження Conformance testing
	Внесення змін до програмного забезпечення (у разі потреби)
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Лютий 2029- липень 2029

	5.10. Проведення навчання (тренінги, онлайн семінари тощо) для адміністраторів, посадових осіб митних органів та суб’єктів господарювання (учасників ЗЕД)
	Адміністратори, посадові особи митних органів та суб’єкти господарювання (учасники ЗЕД) ознайомлені з функціоналом програмного забезпечення
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Січень 2028-грудень 2029

	5.11. Початок міжнародного застосування програмного забезпечення як на національному, так і на загальноєвропейському рівні
	Узгоджений з DG TAXUD початок міжнародного застосування програмного забезпечення 
	Мінфін
Держмитслужба
Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
	Грудень 2029- січень 2030***

	6. Customs Risk Management System (CRMS2) – Система управління митними ризиками 2
Центральна система, що використовується для обміну всіма видами інформації про ризики, пов’язані з товарами в ланцюгу поставок (Якщо країна-кандидат вирішує використовувати CRMS2 через її користувацький інтерфейс, ніяких розробок на національному рівні не потрібно. Це рекомендоване короткострокове рішення для країни-кандидата.
Якщо країна-кандидат вирішить використовувати веб-сервіс CRMS2 на додаток до користувацького інтерфейсу, користувачі зможуть: Створювати RIF в CRMS2 за допомогою автоматизованих сервісів
Знаходити існуючі RIF (форми інформації про ризики), що зберігаються в CRMS2
Отримувати детальну інформацію про існуючі RIF, включаючи вкладення.
Для досягнення цього зв’язку національна система управління ризиками країни-кандидата повинна мати можливість взаємодіяти зі специфікаціями CRMS2, включаючи:
Автентифікацію в CRMS2 з використанням необхідних облікових даних
Надсилання та отримання даних у форматі, визначеному CRMS2
Обробка помилки та винятків відповідно до CRMS2)
Щоб полегшити це підключення, країні-кандидату необхідно:
Створити технічного користувача для CRMS2
Налаштувати національну систему управління ризиками на взаємодію з CRMS2
Протестувати та підтвердити з’єднання для забезпечення безперебійного обміну даними
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	Від DG TAXUD отримано інформацію щодо загальноєвропейських технічних вимог до системи
	Мінфін
Держмитслужба
	Липень 2025

	6.2. Розробка технічних вимог 
	Затверджено технічні вимоги
	Мінфін
Держмитслужба
	Березень 2027

	6.3. Визначення розробника програмного забезпечення або ініціювання його визначення через оголошення процедури торгів
	Визначено розробника програмного забезпечення
	Мінфін
Держмитслужба
	Квітень-червень 2027

	6.4. Розробка технічного завдання на основі технічних вимог DG TAXUD та національних потреб.
Початок створення програмного забезпечення
	Технічне завдання розроблене, проведено узгодження.
Розпочато створення програмного забезпечення 
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
Мінфін
	Липень 2027-березень 2028

	6.5. Постачання програмного забезпечення, у тому числі його розгортання
	Держмитслужбі надано доступ до програмного забезпечення
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Квітень 2028

	6.6. Проведення попередніх випробувань програмного забезпечення
	Результати тестування зафіксовано в протоколі випробувань
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Травень-липень 2028

	6.7. Впровадження програмного забезпечення в експлуатацію на національному рівні
	Наказ Держмитслужби про початок експлуатації програмного забезпечення на національному рівні
	Держмитслужба
Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
	Серпень-жовтень 2028

	6.8. Проходження тестування на відповідність вимогам DG TAXUD (Pre-conformance та Conformance testing) 
	Інформація від DG TAXUD щодо результатів проходження тестування
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Листопад 2028-квітень 2029

	6.9. Доопрацювання програмного забезпечення у відповідності до отриманих зауважень за результатами проведення попередніх випробувань, експлуатації та проходження Conformance testing
	Внесення змін до програмного забезпечення (у разі потреби)
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Травень-жовтень 2029

	6.10. Проведення навчання (тренінги, онлайн семінари тощо) для адміністраторів, посадових осіб митних органів та суб’єктів господарювання (учасників ЗЕД)
	Адміністратори, посадові особи митних органів та суб’єкти господарювання (учасники ЗЕД) ознайомлені з функціоналом програмного забезпечення
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Квітень 2028- грудень 2029

	6.11. Початок міжнародного застосування програмного забезпечення як на національному, так і на загальноєвропейському рівні
	Узгоджений з DG TAXUD початок міжнародного застосування програмного забезпечення 
	Мінфін
Держмитслужба
Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
	Грудень 2029-січень 2030***

	7. Module TARIC (Tarif Integre Communautaire) – Інтегрований тариф ЄС та 
Module TQS (Tariff Quotas and Surveillance) – Модуль управління квотами
TARIC – це багатомовна база даних, в якій інтегровані заходи, що стосуються митного тарифу ЄС,  комерційного, сільськогосподарського та іншого законодавства Союзу, що впливає на торгівлю товарами з третіми країнами, де імплементація покладена на митні органи.
TARIC містить автономні та преференційні тарифні заходи, коли ставка ввізного мита знижується на обмежену кількість імпорту. Адміністрування цих обмежених обсягів здійснюється за допомогою системи квот ЄС. Запити на застосування знижених ставок ввізного мита надсилаються митницями через центральний офіс квотування до Генерального директорату з питань митного нагляду, а відповідь на ці запити надсилається Генеральним директоратом з питань митного нагляду через центральний офіс квотування до митних органів.
(Країна-кандидат повинна мати можливість до дати вступу отримувати щоденні електронні повідомлення TARIC. Крім того, країна-кандидат повинна мати можливість правильно обробляти інформацію, отриману в електронних повідомленнях, для того, щоб наповнити свої національні системи митного оформлення з метою максимального автоматизації митного оформлення. 
У той же час, країна-кандидат повинна бути в змозі наповнити свою національну систему TARIC національними показниками, такими як ставки ПДВ і ставки акцизів.
Для цього необхідно забезпечити:
Створення структури даних (національної бази даних), до якої мають бути включені всі таблиці бази даних TARIC
Розробку «завантажувача» TARIC, який дозволить завантажувати «стартові» та щоденні файли TARIC, що надходять від Комісії через шлюз CCN/CSI
Розробку модуля управління національного TARIC, що дозволяє митним експертам завантажувати національні заходи

	7.1. Ініціювання створення програмного забезпечення 
	Від DG TAXUD отримано інформацію щодо загальноєвропейських технічних вимог до системи
	Мінфін
Держмитслужба
	Липень 2025

	7.2. Розробка технічних вимог 
	Затверджено технічні вимоги
	Мінфін
Держмитслужба
	Березень 2027

	7.3. Визначення розробника програмного забезпечення або ініціювання його визначення через оголошення процедури торгів
	Визначено розробника програмного забезпечення
	Мінфін
Держмитслужба
	Квітень-червень 2027

	7.4. Розробка технічного завдання на основі технічних вимог DG TAXUD та національних потреб.
Початок створення програмного забезпечення
	Технічне завдання розроблене, проведено узгодження.
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	7.5. Постачання програмного забезпечення, у тому числі його розгортання
	Держмитслужбі надано доступ до програмного забезпечення
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Квітень 2028
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Держмитслужба
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	7.7. Впровадження програмного забезпечення в експлуатацію на національному рівні
	Наказ Держмитслужби про початок експлуатації програмного забезпечення на національному рівні
	Держмитслужба
Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
	Серпень-жовтень 2028

	7.8. Проходження тестування на відповідність вимогам DG TAXUD (Pre-conformance та Conformance testing) 
	Інформація від DG TAXUD щодо результатів проходження тестування
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Листопад 2028-квітень 2029

	7.9. Доопрацювання програмного забезпечення у відповідності до отриманих зауважень за результатами проведення попередніх випробувань, експлуатації та проходження Conformance testing
	Внесення змін до програмного забезпечення (у разі потреби)
	Зовнішній розробник ПЗ (у разі залучення)
Держмитслужба
	Травень-жовтень 2029

	7.10. Проведення навчання (тренінги, онлайн семінари тощо) для адміністраторів, посадових осіб митних органів та суб’єктів господарювання (учасників ЗЕД)
	Адміністратори, посадові особи митних органів та суб’єкти господарювання (учасники ЗЕД) ознайомлені з функціоналом програмного забезпечення
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	8. UCC Customs Decisions System (CDS) – Система по роботі з рішеннями митних органів та 
UCC Authorised Economic Operators – AEO
Система по роботі з рішеннями митних органів (UCC CDS) має на меті сприяти гармонізації потоків та процесів, пов’язаних із поданням заяв, а також видачею та управлінням митними рішеннями. Система дозволяє здійснювати електронне управління даними, що стосуються заяв та дозволів, по всьому ЄС та може обробляти 22 різні типи митних рішень. Центральна система довідкової інформації щодо клієнтів (Customer Reference Services - CRS), яка раніше була частиною CDS, має на меті забезпечити консолідований огляд митних даних. Вона допомагає поширювати інформацію про EORI/TIN, а також митні дозволи (рішення AEO, REX, CDS та BTI).
При підготовці до вступу країні-кандидату важливо, щоб національні процеси розгляду заяв та видачі рішень/дозволів були узгоджені з тими, що визначені в Митному кодексі ЄС (UCC). Розробка національної(их) системи(систем) можу додатково сприяти адаптації процесів (залежно від обсягів, що обробляються), але, такий підхід не рекомендується для країни-кандидата, оскільки країни-кандидати можуть приєднатися до центральної системи CDS ЄС для рішень/дозволів, що входять до її сфери застосування. CDS діє як єдина центральна точка входу для посадових осіб митних органів через Систему управління митними рішеннями (CDMS) та економічних операторів через Портал трейдера (CDS TP).
Концепція АЕО базується на партнерстві «Митниця-бізнес», запровадженому Всесвітньою митною організацією (ВМО). Економічні оператори, які добровільно відповідають низці критеріїв, тісно співпрацюють з митними органами для забезпечення спільної мети безпеки ланцюга поставок, мають право користуватися перевагами по всьому ЄС. Переваги АЕО є невід’ємною частиною законодавства ЄС, що регулює статус АЕО.
Країни-члени ЄС можуть отримати доступ до інтерфейсу користувача центральної системи EOS через CCN для управління своїми Авторизованими економічними операторами (AEO). Управління АЕО повністю охоплюється центральним інтерфейсом користувача EOS (для бек-офісу) та eAEO-STP (для економічних операторів). Тому розробка не потрібна, і такий варіант не рекомендується.
Також існує інтерфейс «система-система» (S2S) для управління АЕО шляхом обміну повідомленнями з центральною системою EOS (тому потрібна спеціальна розробка програмного забезпечення на національному рівні). Інтерфейс S2S для управління АЕО є відносно складним для розробки і тому не рекомендується для країн-кандидатів у короткостроковій перспективі
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	9. European Binding Tariff Information (EBTI) – Європейська система щодо зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів
Система EBTI – це централізована система, спрямована на узгодження процесів подання заяв на отримання, видачі та управління рішеннями BTI відповідно до вимог Митного кодексу ЄС (UCC), та забезпечує електронний інтерфейс для економічних операторів. 
Перша порада для країни-кандидата – обрати централізовану систему BTI ЄС. Такий підхід значно зменшить зусилля, бюджет та адміністративне навантаження, пов’язані зі створенням та підтримкою власної системи BTI, яка потребуватиме інтерфейсу та узгодження з центральною системою ЄС. 
Країна-кандидат повинна мати можливість отримувати заявки на BTI в електронному вигляді через Портал трейдера ЄС та видавати рішення щодо BTI через центральну систему EBTI ЄС. 
Країна-кандидат повинна встановити з’єднання через мережу CCN/CSI із прод та тестовим середовищами DG TAXUD та продемонструвати здатність обробляти BTI в центральній системі EBTI ЄС
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	10. UCC Guarantee Management (GUM) – Система управління гарантіями
GUM – це система, яка дозволяє надавати, управляти та контролювати дозволи на індивідуальні та загальні гарантії, дійсні на всій митній території ЄС, за винятком процедури спільного транзиту. Система забезпечує реєстрацію гарантії, перевірку її існування та дійсності, а також моніторинг референтної суми. GUM складається з двох компонентів: центрального компонента GUM (GUM 1) для управління дозволами та національного компонента (GUM 2) для управління та моніторингу гарантії.
Центральний компонент GUM1 розгортається як інтеграція з CDS та CRS. Розробка національного компонента для управління гарантіями (GUM 2) належить до національної відповідальності та є обов’язковою
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	11. Uniform User Management & Digital Signature System (UUM&DS) – Єдина система управління користувачами та цифрового підпису
Мета цієї системи полягає в наданні робочих рішень для прямого та гармонізованого доступу економічних операторів як послуги для інтерфейсів «користувач-система», які будуть інтегровані в електронні митні системи, як визначено в конкретних проєктах UCC. Єдине управління користувачами та цифровий підпис інтегровані в портали відповідних систем і включають підтримку ідентифікації, доступу та управління користувачами відповідно до необхідних політик безпеки. Перше розгортання відбулося разом із CDS. Це технічне рішення для автентифікації та управління користувачами згодом стало доступним для використання в інших проєктах UCC, таких як BTI, AEO, PoUS, INF та ICS2.
Країна-кандидат має два варіанти інтеграції з UUM&DS: 
Використання EU Login: Це найпростіший спосіб інтеграції (і тому рекомендований варіант для країни-кандидата), оскільки країна-член використовує всі функції UUM&DS, що надаються централізовано. 
Використання eIDAS: Країна-член повинна об’єднати свою IAM з UUM&DS. Це вимагатиме певного налаштування та може потребувати певної розробки. У цьому випадку DG TAXUD надає документацію та інструменти для допомоги в процесі інтеграції. Після об’єднання вони можуть використовувати функції UUM&DS, такі як управління делегуванням та управління сертифікатами, централізовано або локально
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	12. UCC Economic Operator Registration and Identification System 2 (EORI2) – Підсистема реєстрації та ідентифікації економічних операторів 2
Номер EORI – це реєстраційний та ідентифікаційний номер Європейського Союзу для підприємств, які здійснюють імпорт або експорт товарів до ЄС або з ЄС. Система економічних операторів (EOS) – це центральне сховище інформації про EORI та AEO. Дані вводяться та підтримуються країнами-членами або за допомогою центрального веб-інтерфейсу, або за допомогою взаємодії S2S.
Номери EORI є важливими для ідентифікації економічних операторів, які беруть участь у міжнародній економічній діяльності, і рекомендується як одна з перших систем, які будуть використовуватись під час підготовки до вступу. Країни-члени можуть отримати доступ до інтерфейсу користувача центральної системи EOS через CCN, щоб зареєструвати свої EORI. Управління EORI повністю охоплюється центральним інтерфейсом користувача EOS. Тому жодної розробки не потрібно. Також існує міжсистемний інтерфейс для управління EORI шляхом обміну повідомленнями з центральною системою EOS (і на національному рівні потрібна спеціальна розробка національної програми). У такому випадку національний реєстр економічних операторів можна легко синхронізувати з централізованими системами EOS та CRS. Однак у короткостроковій перспективі цей варіант не рекомендується для країни-кандидата, оскільки він вимагає розробки на національному рівні
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	13. COunterfeit and anti-Piracy Information System (COPIS) – Система боротьби з підробкою та піратством
COPIS – це централізована система, призначена для посилення захисту прав інтелектуальної власності шляхом покращення співпраці та обміну інформацією між правовласниками та національними митними адміністраціями, а також між усіма митними органами країн-членів. COPIS доступна всім державам-членам, що спрощує та зменшує навантаження на митні адміністрації та Єврокомісією, а також покращує співпрацю у сфері захисту прав інтелектуальної власності, особливо з моменту набрання чинності проєкту eAFA (заявка на вжиття заходів), згідно з яким правовласник тепер повинен вводити інформацію про AFA в електронний портал, що усуває весь паперовий обмін з митними органами.
Країна-кандидат може використовувати центральну систему.
Міжсистемне з’єднання для управління життєвим циклом AFA (заявки на вжиття заходів) є необов’язковим. У цьому випадку країна-кандидат може вирішити розробити національну систему, яка надасть правовласникам можливість вводити дані, що стосуються їхнього запиту AFA, та надсилати їх безпосередньо до COPIS через веб-сервіси. Однак цей варіант не рекомендується в короткостроковій перспективі
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	14. EU Customs Single Window Certificates Exchange System (EU CSW-CERTEX) – Система обміну сертифікатами через середовище єдиного вікна для митних органів ЄС
EU CSW-CERTEX – це електронна система (технічно відома як проміжне програмне забезпечення), яка управляється та розробляється DG TAXUD у співпраці з країнами-членами. Вона є центральним компонентом єдиного вікна ЄС для митниці (підкріпленого acquis ЄС з митної справи через Регламент 2022/2399), що дозволяє обмін інформацією між «національними середовищами єдиного вікна для митниці» та немитними системами ЄС. EU CSW-CERTEX охоплює цифровий обмін безліччю немитних документів (тобто сертифікатів, ліцензій, дозволів та інших немитних формальностей), що зберігаються в різних немитних системах ЄС та регулюються галузевим законодавством під відповідальністю різних служб Єврокомісії.
«Національні середовища Єдиного вікна для митниці» – це набір послуг та систем, що належать, управляються та розроблені країнами-членами, що становлять національні компоненти «Середовища єдиного вікна ЄС для митниці». Ці середовища дозволяють обмінюватися інформацією між електронними системами митного органу, компетентними органами-партнерами та економічними операторами в окремій країні-члені, таким чином з’єднуючи ці системи з немитними системами ЄС. Національні середовища єдиного вікна для митниці спочатку будуть зосереджені на міжвідомчому обміні. Ці дії передбачають взаємозв’язок національних митних систем з системою митної роботи ЄС CERTEX, щоб митні органи могли автоматично перевіряти немитні формальності, а компетентні органи-партнери – резервувати заявлені кількості товарів на основі їх випуску митницею
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[bookmark: _heading=h.dy9a9hiufehu]* Перелік відповідальних за виконання є орієнтовним. Відповідальні за етапи виконавці визначаються при реалізації окремих проєктів шляхом уточнення «Орієнтовної матриці відповідальності створення нових митних інформаційних систем», наведеної у додатку 4
** При розробці та впровадженні національних компонентів ключових європейських систем (NCTS, AES, CCI/NIS) Україна діятиме за принципом «найкращих зусиль» («best endeavours»), який передбачає, що Україна вживатиме всіх розумних і обачних заходів в межах переходу на застосування оновленого Митного кодексу України. Прогнозні строки виконання є орієнтовними та можуть бути переглянуті з урахуванням дати набрання чинності оновленим Митним кодексом України

*** Міжнародне застосування програмного забезпечення на загальноєвропейському рівні розпочинається після набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі
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