Додаток 2

до Антикорупційної програми

Державної митної служби України на 2023 – 2025 роки

ЗАХОДИ

з виконання Державною митною службою України Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки

| Найменування та зміст заходу | Строки виконання | Виконавці | Фінансові ресурси | Показник (індикатор) виконання | Джерело даних | Відповідальні структурні підрозділи Держмитслужби |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата початку | дата завершення | джерела фінансування | обсяги фінансування,тис. гривень |
|  | 2.3. Митна справа та оподаткування |  |
| Проблема 2.3.1. Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.1. Усунуті підстави для можливої корупції працівників митних органів шляхом запровадження правила, за яким резервні методи визначення митної вартості можуть застосовуватися виключно в межах апеляційних процедур |  |
| 2.3.1.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого розділ щодо контролю правильності визначення митної вартості приведено у відповідність з Регламентом ЄС № 952/2013 від 9 жовтня 2013 р., Угодою про застосування статті VІІ ГАТТ і статтею VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року | березень2023 р. | жовтень2023 р. |  | МінфінДержмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Мінфінофіційний веб-сайт Верховної Ради України | Департамент контролю та адміністрування митних платежівЮридичний департамент |
| 2.3.1.1.2. Розроблення стандартного алгоритму дій посадових осіб митних органів під час контролю правильності визначення митної вартості товарів на етапі митного оформлення та після його завершення | листопад2023 р. | квітень2024 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | прийнято організаційно-розпорядчі документи для затвердження стандартних алгоритмів дій | Держмитслужба | Департамент контролю та адміністрування митних платежів |
| 2.3.1.1.3. Забезпечення проведення навчань та тренінгів посадових осіб митних органів щодо методів визначення митної вартості товарів | березень2023 р. | грудень2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | навчанням та тренінгами охоплено не менше 600 посадових осіб митних органів | Держмитслужба | Департамент контролю та адміністрування митних платежівДепартамент по роботі з персоналом |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.2. Офіційним імпортерам (що мають виключне право на імпорт окремих товарів або франшизу, надану виробником чи офіційним дистриб’ютором таких товарів) надано можливість оскаржити рішення митного органу про визначення митної вартості або про класифікацію товарів, які ввозяться особами, що не мають статусу офіційних імпортерів |  |
| 2.3.1.2.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого:1) визначено достатність висновку правовласника для підтвердження порушення прав інтелектуальної власності та складення протоколу про порушення митних правил, пов’язаних з переміщенням товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності;2) поширено застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на випадки виявлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, та переміщуються поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю, шляхом недекларування тощо;3) посилено адміністративну відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності;4) включено правовласника до переліку осіб, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України | березень2023 р. | жовтень2023 р. |  | МінфінДержмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Мінфінофіційний веб-сайт Верховної Ради України | Управління нетарифного регулюванняЮридичний департаментДепартамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил |
| 2.3.1.2.5. Розроблення та введення в експлуатацію нових програмно-інформаційних комплексів, спрямованих, зокрема, на:1) забезпечення можливості відстеження дій, пов’язаних із застосуванням заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, як з боку митних органів, так і з боку правовласників;2) прискорення взаємодії між митними органами та правовласниками шляхом переходу до інформаційного обміну в електронній формі;3) застосування стандартизованих підходів до фіксації всіх дій та рішень, пов’язаних із застосуванням заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, розширення переліку інформації, яка акумулюється у відповідних програмно-інформаційних комплексах, з метою розширення можливостей для аналізу, звітування, а також удосконалення системи управління ризиками;4) створення додаткових джерел інформації для використання митними органами під час здійснення заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності;5) впровадження інтелектуальних систем аналізу ефективності роботи митних органів за напрямом сприяння захисту прав інтелектуальної власності та подальшого вдосконалення бізнес-процесів | березень2023 р. | лютий2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік/у межах коштів міжнародної технічної допомоги | програмно-інформаційні комплекси розроблено та введено в експлуатацію | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Управління нетарифного регулюванняДепартамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.3. Мінімізовано корупційні ризики у результаті створення органу громадського контролю за поточною діяльністю митних органів, який має повноваження, визначені законом |  |
| 2.3.1.3.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, відповідно до якого:1) визначено статус органу громадського контролю за поточною діяльністю Держмитслужби;2) визначено вимоги до формування органу громадського контролю за поточною діяльністю Держмитслужби, які передбачають прозорий конкурс шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, за кандидатів, що були обрані серед громадських організацій, бізнес-асоціацій та експертів;3) визначено кількість членів органу громадського контролю за поточною діяльністю Держмитслужби, а також встановлено, що серед них не повинно бути представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування або афілійованих із ними представників громадськості;4) установлено повноваження органу громадського контролю за поточною діяльністю Держмитслужби, які, зокрема, включають участь в оцінці корупційних ризиків та вжитті заходів із запобігання корупції, розробленні проектів нормативно-правових актів, здійснення моніторингу ефективності реалізації Держмитслужбою її повноважень;5) установлено, що строк повноважень члена органу громадського контролю за поточною діяльністю Держмитслужби становить два роки | січень2024 р. | серпень2024 р. |  | Національне агентствоМінфінДержмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради Україниперсон | Мінфінофіційний веб-сайт Верховної Ради України | Відділ прес-служби та взаємодії з громадськістюЮридичний департаментВідділ з питань запобігання та протидії корупції |
| 2.3.1.3.2. Розроблення проекту Положення про орган громадського контролю за поточною діяльністю Держмитслужби | день набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.3.1 | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.3.1 |  | Держмислужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Положення оприлюднено для проведення громадського обговорення | Держмитслужба | Юридичний департамент |
| 2.3.1.3.3. Проведення громадського обговорення проекту Положення, зазначеного у підпункті 2.3.1.3.2, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) та затвердження | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.3.1 | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.3.1 |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | положення затверджено | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Юридичний департамент |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.4. Мінімізовано необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час митного оформлення завдяки автоматизації та цифровізації |  |
| 2.3.1.4.1. Розроблення довгострокового національного стратегічного плану цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної митної служби та її територіальних підрозділів на основі багаторічного стратегічного плану митниці ЄС (multi-annual strategic plan for customs, MASP-C) | березень2023 р. | січень2024 р. |  | ДержмитслужбаМінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Держмитслужби розроблений та затверджений | офіційний веб-сайт Держмитслужби офіційний веб-сайт Мінфіну | Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації |
| 2.3.1.4.2. Здійснення заходів довгострокового національного стратегічного плану цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної митної служби та її територіальних підрозділів на основі MASP-С, строк здійснення яких завершується у строк дії Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки | січень2024 р. | грудень2025 р. |  | ДержмитслужбаМінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | заходи довгострокового національного стратегічного плану цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Держмитслужби, строк здійснення яких завершується у строк дії Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки, виконано | офіційний веб-сайт Держмитслужбиофіційний веб-сайт Мінфіну | Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.5. Під час розроблення та вжиття заходів із запобігання корупції у митних органах налагоджено ефективну співпрацю з громадськістю та бізнес–асоціаціями, а також регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом проведення періодичних опитувань підприємців та працівників митних органів |  |
| 2.3.1.5.1. Здійснення оцінки корупційних ризиків з обов’язковим залученням громадськості, зокрема, антикорупційних громадських організацій та бізнес-асоціацій | березень2023 р. | квітень2023 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднено звіт за результатами оцінки ризиків | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Відділ з питань запобігання та протидії корупції |
| 2.3.1.5.2. Розроблення проекту антикорупційної програми Держмитслужби з обов’язковим залученням громадськості, зокрема антикорупційних громадських організацій та бізнес-асоціацій, та її погодження з громадською радою | квітень2023 р. | травень2023 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | антикорупційну програму затверджено | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Відділ з питань запобігання та протидії корупції |
| 2.3.1.5.3. Здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, зазначеною у підпункті 2.3.1.5.2, а також інших заходів із запобігання корупції у митних органах з обов’язковим залученням громадськості, зокрема бізнес-асоціацій та громадської ради при Держмитслужбі | травень2023 р. | грудень2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | антикорупційну програму виконано | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Відділ з питань запобігання та протидії корупціїСтруктурні підрозділи апарату ДержмитслужбиМитниці |
| 2.3.1.5.4. Щорічне оприлюднення інформації про результати залучення антикорупційних громадських організацій та представників бізнесу | березень2023 р. | грудень2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | перелік врахованих та не врахованих з обґрунтуванням причин пропозицій громадськості до антикорупційної програми та перелік і результати заходів під час впровадження антикорупційної програми, які були здійснені за участю громадськості та представників бізнесу, оприлюднено | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Відділ з питань запобігання та протидії корупціїВідділ прес-служби та взаємодії з громадськістю |
| 2.3.1.5.5. Забезпечення щорічного проведення громадською радою при Держмитслужбі незалежного анонімного опитування посадових осіб митних органів щодо ефективності роботи митних органів, проблемних аспектів, що виникають у процесі їх роботи, а також шляхів розв’язання наявних проблем | січень2024 р. | грудень2025 р. |  | ДержмитслужбаРада громадського контролю при Держмитслужбі (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічне опитування проведено та його результати оприлюднено  | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Відділ прес-служби та взаємодії з громадськістю |
| 2.3.1.5.6. Забезпечення щорічного опитування підприємців громадською радою при Держмитслужбі та бізнес-асоціаціями, в якому досліджується ефективність їх співпраці з митними органами, проблеми, що виникають в процесі взаємодії, та шляхи їх розв’язання  | січень2024 р. | грудень2025 р. |  | ДержмитслужбаРада громадського контролю при Держмитслужбі (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічне опитування проведено та його результати оприлюднено  | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Відділ прес-служби та взаємодії з громадськістю |
| Проблема 2.3.2. Непрозорість підходів у класифікації товарів, визначенні їх митної вартості та призначенні перевірок |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.2.1. Створено умови для отримання Україною попередньої митної інформації від митних органів країн Європейського Союзу щодо товарів, що є об’єктами експорту в Україну з їх територій |  |
| 2.3.2.1.1. Проведення моніторингу застосування міжнародної комп’ютеризованої системи транзиту (далі – NCTS) | березень2023 р. | грудень2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами щорічного моніторингу оприлюднено | Держмитслужба | Департамент запровадження міжнародної транзитної системи |
| 2.3.2.1.2. Забезпечення розроблення та розгортання NCTS (фаза 5) | березень2023 р. | лютий 2024 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | NCTS (фаза 5) застосовується | Держмитслужба | Департамент запровадження міжнародної транзитної системиДепартамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації |
| 2.3.2.1.3. Забезпечення розроблення та розгортання NCTS (фаза 6) | червень2024 р. | червень2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | NCTS (фаза 6) застосовується | Держмитслужба | Департамент запровадження міжнародної транзитної системиДепартамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації |
| 2.3.2.1.4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, відповідно до якого положення Митного кодексу України в редакції Закону України від 15 серпня 2022 р. № 2510-ІХ “Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, що стосуються використання електронної транзитної системи, електронної системи управління гарантіями та їх складових, доповнені положеннями щодо запровадження систем контролю імпорту та експорту, сумісних з тими, що використовуються в ЄС | січень2024 р. | серпень2024 р. |  | МінфінДержмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Мінфінофіційний веб-сайт Верховної Ради України | Департамент запровадження міжнародної транзитної системиДепартамент організації митного контролю |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.2.2. Запроваджено переважне адміністрування митних платежів за результатами пост-аудит контролю |  |
| 2.3.2.2.1. Проведення постійного моніторингу ефективності проведення заходів пост-митного контролю, у тому числі із залученням бізнес-асоціацій, та щорічне публічне звітування про результати застосування пост-аудит контролю | березень2023 р. | березень2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічний звіт оприлюднено | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Департамент профілювання митних ризиків |
| 2.3.2.2.2. Збирання та оприлюднення щорічних статистичних даних про здійснені посадовими особами митних органів форми контролю, що дасть змогу визначити частку заходів пост-митного контролю серед інших його форм | березень2023 р. | березень2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічну статистику оприлюднено | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Департамент профілювання митних ризиків |
| 2.3.2.2.3. Забезпечення збільшення частки проведених заходів пост-митного контролю серед інших здійснених заходів митного контролю з урахуванням статистичних даних, оприлюднених на виконання завдання, зазначеного у підпункті 2.3.2.2.2 | березень2023 р. | березень2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | частка заходів пост-митного контролю порівняно з іншими формами контролю щороку збільшується | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Департамент профілювання митних ризиків |
| 2.3.2.2.4. Розроблення проекту наказу щодо внесення змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Мінфіну від 31 липня 2015 р. № 684, відповідно до яких система управління ризиками застосовується для визначення необхідності проведення пост-митного контролю | лютий2024 р. | березень2024 р. |  | МінфінДержмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | Департамент профілювання митних ризиків |
| Проблема 2.3.3. Недосконала процедура адміністративного оскарження дій посадових осіб митних органів |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.3.1. Запроваджено ефективний і прозорий механізм розгляду скарг на дії посадових осіб митних органів, а також моніторинг результатів їх розгляду |  |
| 2.3.3.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого встановлено обов’язок невідкладного оприлюднення на офіційному веб-сайті Держмитслужби знеособленого тексту всіх рішень за результатами розгляду скарг | березень2023 р. | жовтень2023 р. |  | МінфінДержмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Мінфінофіційний веб-сайт Верховної Ради України | Юридичний департамент |
| 2.3.3.1.2. Щорічна підготовка публічного звіту про статистику і результати адміністративного розгляду скарг на дії посадових органів митниці; проведення постійного моніторингу ефективності адміністративного розгляду адміністративних скарг, у тому числі із залученням бізнес-асоціацій | березень2023 р. | грудень2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт оприлюднено | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Юридичний департамент |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.3.2. Ефективно і прозоро працює механізм притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників митних органів (включаючи звільнення з посади) |  |
| 2.3.3.2.1. Розроблення організаційно-розпорядчого акта (наказу), відповідно до якого:1) установлено обов’язок Держмитслужби щокварталу оприлюднювати результати роботи дисциплінарних комісій, утворених у Держмитслужбі та в митних органах, в розрізі митних органів, кількості розглянутих справ, видів рекомендованих рішень, кількості і видів прийнятих суб’єктами призначення рішень про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження;2) установлено обов’язок Держмитслужби здійснювати щорічний моніторинг результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб та інших працівників митних органів з публікацією та публічним обговоренням результатів такого моніторингу | березень2023 р. | травень 2023 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ видано | Держмитслужба | Департамент по роботі з персоналом |
| 2.3.3.2.2. Щоквартальне опублікування результатів роботи дисциплінарних комісій, утворених у Держмитслужбі та в митних органах, відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1 | травень 2023 р. | грудень 2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати щоквартально публікуються | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Департамент по роботі з персоналом |
| 2.3.3.2.3. Здійснення моніторингу результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб та інших працівників митних органів відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1 | травень 2023 р. | грудень 2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати моніторингу щорічно публікуються | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Департамент по роботі з персоналом |
| 2.3.3.2.4. Публічне обговорення результатів моніторингу відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1 | травень 2023 р. | грудень 2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати моніторингу щорічно обговорюються | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Департамент по роботі з персоналомВідділ прес-служби та взаємодії з громадськістю |
| Проблема 2.3.4. Втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.4.1. Мінімізовано підстави для втручання поза межами кримінального провадження працівників правоохоронних органів у роботу митних органів та для їх перебування в зонах митного контролю |  |
| 2.3.4.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467, відповідно до якої із вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, виключено пункт 14 та додаток до вичерпного переліку | березень2023 р. | травень2023 р. |  | МінфінДержмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Мінфінофіційні друковані видання офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України | Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил |
| 2.3.4.1.2. Ведення статистики про проведення оглядів (переоглядів) товарів, а також інших форм митного контролю на підставі офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів | травень 2023 р. | грудень2025 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічна статистика оприлюднена | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил |
| 2.3.4.1.3. Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо достатності законодавчих гарантій, передбачених Митним кодексом України, що забезпечують захист прав осіб від зловживань під час проведення огляду (переогляду) товарів на підставі офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів | січень2024 р. | квітень2024 р. |  | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | офіційний веб-сайт Держмитслужби | Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил |
| Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.2. Налагоджено постійну та ефективну співпрацю між органами державної влади, бізнес-середовищем, Радою бізнес-омбудсмена та Всеукраїнською мережею доброчесності та комплаєнсу з питань щодо забезпечення законних інтересів бізнесу, аналізу системних проблем та розроблення змін до законодавства, просування культури доброчесного, етичного та відповідального ведення бізнесу |  |
| 2.4.4.2.1. Участь представників органів державної влади у заходах, що здійснюються в рамках щорічного місяця ділової доброчесності комплаєнс-практиків Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу | березень2023 р. | грудень2025 р. |  | МінекономікиМінфінМіндовкілляРада бізнес-омбудсменаБЕБДПСДРСДержмитслужбаНаціональне антикорупційне бюроНаціональне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | місяць ділової доброчесності комплаєнс-практиків Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу проведено за участю органів державної влади | офіційний веб-сайт Мінекономікиофіційний веб-сайт Ради бізнес-омбудсмена | Відділ з питань запобігання та протидії корупції |